## PROJECT BACKLOG
引用编号 | 分类 | 标题 | 故事 | 优先级
1 | user story | 最热课程 | 作为一个用户，我希望有一个最热课程推荐，以便于查找学习人数较多的课程 | 17
2 | user story | 申请场地 | 作为一个用户，我希望有一个申请场地的表单，以便于线下开展活动 | 6
3 | user story | 课程分类 | 作为一个用户，我希望有一个关于课程的分类，以便于查找不同类型的课程 | 1
4 | user story | 类似课程 | 作为一个用户，我希望有一个类似课程，以便于得知同种类型的其他课程 | 17
5 | user story | 课程推荐 | 作为一个用户，我希望有一个课程推荐，以便于得知我感兴趣的课程 | 17
6 | user story | 新上好课 | 作为一个用户，我希望有一个新上好课，以便于得知最新开设课程 | 17
7 | user story | 课程详情 | 作为一个用户，我希望有一个课程详情，以便于得知此课程的目录，进行学习 | 2
8 | user story | 课程评论 | 作为一个用户，我希望有一个课程评论，以便于得知学习过此课程的人对于此课程的评价 | 3
9 | user story | 课程学习 | 作为一个用户，我希望有一个课程学习，以便于用户选择章节进行学习 | 4
10 | user story | 信息展示 | 作为一个用户，我希望有一个信息展示，以便于得知该老师的信息和开设课程 | 13
11 | user story | 关注 | 作为一个用户，我希望有一个关注，以便于知道我关注了谁和谁关注了我 | 13
12 | user story | 学习课程 | 作为一个用户，我希望有一个学习课程，以便于找到我所加入的课程 | 7
13 | user story | 信息设置 | 作为一个用户，我希望有一个信息设置，以便于修改个人信息 | 7
14 | user story | 我的收藏 | 作为一个用户，我希望有一个我的收藏，以便于找到收藏的课程 | 7
15 | user story | 系统通知 | 作为一个用户，我希望有一个通知，以便于知道课程的更新、需求是否开课、审核课程是否成功 | 7
16 | user story | 零钱明细 | 作为一个用户，我希望有一个零钱明细，以便于充钱和购买课程明细 | 7
17 | user story | 上传课程 | 作为一个用户，我希望有一个上传课程，以便于创建课程和对原有课程继续上传 | 4
18 | user story | 忘记密码 | 作为一个用户，我希望有一个忘记密码，以便于忘记密码时找回密码 | 7
19 | user story | 评分 | 作为一个用户，我希望有一个评分，以便于对课程进行评价 | 13
20 | user story | 需求热搜 | 作为一个用户，我希望有一个需求热搜，以便于学生发布需求，老师较高需求进行开课 | 16

## SPRINT1
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人
1 | 作为一个用户，我希望有一个课程详情，以便于得知此课程的目录，进行学习 | 收藏课程 | 郭秋霞
|  | 加入课程 | 梁芳芳
|  | 展示课程简介 | 刘珊珊
|  | 展示类似课程 | 辛佳锟
|  | 展示课程目录 | 张思嘉
2 | 作为一个用户，我希望有一个课程评论，以便于得知学习过此课程的人对于此课程的评价 | 课程评分 | 梁雅茹
|  | 课程评论 | 郭秋霞
|  | 回复评论 | 刘珊珊
|  | 课程简介 | 梁芳芳
|  | 加入课程 | 梁亚茹
|  | 收藏课程 | 张思嘉
|  | 展示类似课程 | 辛佳锟
3 | 作为一个用户，我希望有一个通知，以便于知道课程的更新、需求是否开课、审核课程是否成功 | 课程更新通知 | 杜曼
|  | 审核通知 | 梁芳芳
|  | 需求开课通知 | 刘珊珊
4 | 作为一个用户，我希望有一个信息展示，以便于得知该老师的信息和开设课程 | 关注 | 梁雅茹
|  | 个人简介 | 郭秋霞
|  | 开设课程 | 辛佳锟
5 | 作为一个用户，我希望有一个上传课程，以便于创建课程和对原有课程继续上传 | 创建课程 | 张思嘉
|  | 申请场地 | 杜曼